## ProjectSchedule
InnovaGestor
Actualización 13/10/2026: Semana 9 (05–11 oct) orquestador; Semana 10 (12–14 oct) finalización Sprint 3. Cierre 19/11/2026.
|  | 2026-08-17 | [40 empty] | a | [30 empty] | m | [28 empty] | j | [31 empty] | j
|  | 1 |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14
 | time axis 2026-08-10 to 2026-12-20
TAREA | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2026-08-10 to 2026-12-20
SPRINT 0 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-30
Formalización del proyecto InnovaGestor y alcance IA | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3
Levantamiento y validación de requerimientos de agentes IA | 100% | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 3
Definición de historias de usuario del asistente docente y tutor RAG | 100% | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 3
Definición de arquitectura IA, orquestador e integración Django | 100% | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3
Definición de criterios de calidad y pruebas RAG | 100% | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 3
Planificación y elaboración del cronograma por sprints | 100% | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1
SPRINT 1 | bar: 2026-08-29 to 2026-09-13
Modelado de datos y migración PostgreSQL (HU16) | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
Configuración Docker y entorno Django (HU16) | 100% | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
Configuración Django y conexión a PostgreSQL (HU16) | 100% | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
Servicios base y contrato técnico de agentes IA | 100% | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 3
Persistencia PostgreSQL y migraciones (HU16) | 100% | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2
Pruebas y ajustes Sprint 1 (HU16) | 100% | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 3 | bar: 2026-09-12 to 2026-09-13
SPRINT 2 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-27
Ingesta documental MINEDUC para RAG Curricular (HU01) | 100% | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3
Embeddings e índice vectorial RAG (HU01) | 100% | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3
Recuperación semántica y checkpoint RAG (HU01) | 100% | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3
Validación de fuentes y consultas RAG (HU01) | 100% | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3
Pruebas y ajustes Sprint 2 (base HU01) | 100% | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 3
SPRINT 3 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-18
Desarrollo del asistente docente: selección de Objetivo aprendizaje (HU01) | 100% | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3
Desarrollo del asistente docente: generación de evaluaciones (HU01) | 100% | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 5
Desarrollo del tutor escolar RAG: consultas académicas ( HU09) | 80% | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 5
Orquestador IA: desarrollo, integración y pruebas (HU12) |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5
Finalización Sprint 3: revisión, validación y retrospectiva (3 días) |  | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2
SPRINT 4 | bar: 2026-10-19 to 2026-11-01
Interfaz docente: evaluaciones y revisión (HU01/HU02) |  | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3
Interfaz copiloto documental y resúmenes (HU09/HU05) |  | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 3
Integración servicios RAG y bitácora IA (HU09/HU14) |  | 2026-10-25 | 2026-10-27 | 3
Aprobación, permisos y protección PII (HU02/HU12/HU13) |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3
Pruebas y ajustes Sprint 4 (HU05/HU09/HU12) |  | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2
SPRINT 5 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-18
Pruebas funcionales y seguridad de agentes (HU17) |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4
Corrección de incidencias y ajustes RAG (HU17) |  | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 3
Precisión de datos, TCI y métricas (HU05/HU15) |  | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
Documentación técnica y evidencia (HU17) |  | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3
Demo: informes complementarios (HU06/HU07/HU11) |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2
Revisión final y cobertura opcional (HU08) |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
Pruebas, aceptación y ajustes Sprint 5 (HU17) |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2
Cierre, entrega y presentación el 19/11 |  | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

## Trazabilidad Backlog
TRAZABILIDAD ¦ BACKLOG - SPRINT - GANTT (13/10/2026)
Historia | Sprint | Estado referencial | Prioridad | Gantt / Actividad | Observación
HU12 | Sprint 4 | Pendiente | Alta | 31, 37, 38 (orquestador S3 y seguridad S4) | Planificada sin evidencia de término
HU13 | Sprint 4 | Pendiente | Alta | 37 | Planificada sin evidencia de término
HU16 | Sprint 1 | En desarrollo | Alta | 15, 16, 17, 19, 20 | Avance técnico parcial; falta validar aceptación
HU01 | Sprint 3 | En desarrollo | Alta | 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34 | Avance técnico parcial; falta validar aceptación
HU02 | Sprint 4 | Pendiente | Alta | 34, 37 | Planificada sin evidencia de término
HU03 | Sprint 3 | Pendiente | Alta | 29, 32 | Planificada sin evidencia de término
HU05 | Sprint 4 | Pendiente | Alta | 35, 38, 42 | Planificada sin evidencia de término
HU09 | Sprint 4 | Pendiente | Alta | 30, 35, 36, 38 | Planificada sin evidencia de término
HU14 | Sprint 4 | Pendiente | Alta | 36 | Planificada sin evidencia de término
HU15 | Sprint 5 | Pendiente | Alta | 42 | Planificada sin evidencia de término
HU17 | Sprint 5 | Pendiente | Alta | 40, 41, 43, 46 | Planificada sin evidencia de término
HU07 | Sprint 5 | Pendiente | Media | 44 | Sujeta a capacidad del equipo
HU06 | Sprint 5 | Pendiente | Media | 44 | Sujeta a capacidad del equipo
HU11 | Sprint 5 | Pendiente | Media | 44 | Sujeta a capacidad del equipo
HU08 | Sprint 5 | Pendiente | Baja | 45 | Sujeta a capacidad del equipo
Nota: asignación propuesta, no equivale a cierre de historia. HU04 y HU10 fuera de alcance según backlog.