## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU12 | Como responsable técnico de seguridad, necesito que los asistentes de IA consulten la información únicamente mediante una interfaz interna de dominio, con funciones limitadas y validadas según el rol de la sesión, con la finalidad de impedir accesos no autorizados e intentos de inyección de instrucciones. | Control de acceso y herramientas de IA | Vacío | 8 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | En alcance. Se ajusta a una arquitectura monolítica para una institución; no incluye multi-institución ni aislamiento entre colegios, expresamente fuera de alcance. Debe bloquear instrucciones fuera del contrato de herramientas (CA08).
HU13 | Como responsable del sistema, necesito que el backend sustituya nombres y RUT reales por identificadores sintéticos antes de enviar consultas a servicios externos de IA, con la finalidad de proteger los datos personales de estudiantes menores de edad. | Enmascaramiento de datos personales | Vacío | 5 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | En alcance. Considera datos sintéticos para pruebas y enmascaramiento antes de transmitir prompts; verificar que no se envíen datos personales en texto plano (CA07).
HU16 | Como responsable técnico del sistema, necesito migrar la persistencia del entorno de desarrollo desde SQLite a PostgreSQL en un contenedor Docker local, con la finalidad de contar con una base de datos consistente para ejecutar y validar la plataforma. | Migración a PostgreSQL con Docker | Vacío | 5 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | Historia técnica derivada del alcance explícito. Incluye ejecutar las migraciones de Django sin errores de esquema ni inconsistencias referenciales (CA06).
HU01 | Como docente, necesito generar un borrador de evaluación seleccionando asignatura, nivel y Objetivo de Aprendizaje (OA), con la finalidad de reducir el tiempo dedicado a preparar material pedagógico y concentrarme en la revisión y enseñanza. | Generación de evaluación alineada a OA | Vacío | 8 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | En alcance para el RAG Curricular, acotado a una asignatura y dos niveles como prueba de concepto. El borrador debe quedar pendiente de aprobación docente y responder dentro del tiempo definido (CA01).
HU02 | Como docente, necesito revisar, editar, agregar o eliminar preguntas del borrador generado por la IA y aprobarlo antes de publicarlo, con la finalidad de asegurar su calidad y pertinencia pedagógica. | Revisión y aprobación docente | Vacío | 5 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | En alcance. La aprobación docente es obligatoria: el borrador no se publica antes de ser aprobado. La comparación entre versión original y final para medir correcciones se detalla en HU15 (CA02).
HU03 | Como docente, necesito generar una pauta de cotejo o rúbrica indicando el tipo de instrumento, criterios y niveles de logro, con la finalidad de contar con criterios de evaluación claros y adecuados al nivel seleccionado. | Generación de rúbricas y pautas | Vacío | 5 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | En alcance del RAG Curricular, dentro del piloto de una asignatura y dos niveles. La rúbrica se vincula a la evaluación correspondiente y queda disponible para revisión docente.
HU05 | Como docente o administrador, necesito solicitar un resumen narrativo del rendimiento académico o de la asistencia de un alumno o curso, con la finalidad de comprender rápidamente la información y apoyar el seguimiento académico. | Resumen académico de notas y asistencia | Vacío | 8 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | En alcance para el RAG Académico. Los valores numéricos deben ser calculados por el backend y reproducidos sin alteraciones por la respuesta generada; aplicar los permisos del usuario autenticado (CA03 y CA04).
HU09 | Como usuario autenticado de la plataforma, necesito realizar preguntas en lenguaje natural sobre el uso de sus funciones, con la finalidad de resolver dudas operativas sin tener que revisar manualmente la documentación. | Copiloto de ayuda basado en el manual | Vacío | 8 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | En alcance para el RAG Documental. Las respuestas deben basarse exclusivamente en el manual y documentación indexada; cuando no exista información, el asistente debe indicarlo y derivar la consulta (CA05).
HU14 | Como administrador del sistema, necesito consultar una bitácora de las solicitudes realizadas a los asistentes de IA, con la finalidad de auditar su uso, revisar fallos y apoyar el control operativo. | Bitácora de interacciones de IA | Vacío | 3 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | Alineada con la persistencia de logs y la auditoría de uso descritas en la visión. Registrar usuario, asistente, fecha, hora y estado, evitando exponer contenido sensible en bitácoras globales.
HU15 | Como responsable de calidad del proyecto, necesito registrar y comparar el borrador generado por la IA con la versión aprobada por el docente, con la finalidad de calcular y reportar la Tasa de Corrección Docente (TCI). | Medición de corrección docente (TCI) | Vacío | 5 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | En alcance y vinculada al KPI de calidad. El reporte debe consolidarse tras al menos 10 evaluaciones y cumplir la meta de modificación promedio menor o igual al 20% (CA02 y CA09).
HU17 | Como equipo de desarrollo y calidad, necesito ejecutar y documentar pruebas funcionales y de seguridad sobre los módulos de InnovaGestor, con la finalidad de verificar los criterios de aceptación, proteger la información y evidenciar la calidad de la solución. | Pruebas funcionales y de seguridad | Vacío | 8 puntos (estimación inicial) | Por definir | Alta | Historia técnica derivada del plan de pruebas incluido en el alcance. Considera generación y aprobación de evaluaciones, precisión numérica, permisos, fidelidad documental, enmascaramiento y bloqueo de inyecciones; adjuntar resultados como evidencia.
HU07 | Como docente, necesito generar una síntesis pedagógica individual del desempeño de un alumno para compartirla con su apoderado, con la finalidad de entregar retroalimentación clara, empática y comprensible. | Informe pedagógico para apoderados | Vacío | 5 puntos (estimación inicial) | Por definir | Media | Relacionado con los informes narrativos descritos en la visión y con el uso del RAG Académico. El docente debe revisar y poder editar el texto antes de compartirlo; validar el flujo exacto de publicación con el Product Owner.
HU06 | Como integrante del equipo directivo o administrador, necesito consultar un reporte de alumnos que presenten señales de riesgo académico por asistencia o calificaciones, con la finalidad de identificar oportunamente casos que requieran seguimiento. | Identificación de riesgo académico | Vacío | 8 puntos (estimación inicial) | Por definir | Media | La visión menciona alertas y detección temprana como beneficio. Los umbrales propuestos en la plantilla (asistencia menor al 85% o promedio inferior a 4,0) deben ser confirmados por el Product Owner antes de planificar el desarrollo.
HU11 | Como alumno o apoderado, necesito consultar por qué no puedo realizar una acción en la plataforma, con la finalidad de comprender las restricciones asociadas a mi perfil y utilizar correctamente el sistema. | Explicación de restricciones por perfil | Vacío | 3 puntos (estimación inicial) | Por definir | Media | Funcionalidad complementaria al copiloto y al control de permisos. La explicación de reglas de negocio no aparece como entregable independiente en el alcance inicial; validar prioridad y alcance con el Product Owner.
HU08 | Como administrador o jefe de UTP, necesito consultar el porcentaje de Objetivos de Aprendizaje evaluados por curso durante el periodo, con la finalidad de monitorear la cobertura curricular y apoyar la planificación académica. | Seguimiento de cobertura curricular | Vacío | 5 puntos (estimación inicial) | Por definir | Baja | La visión menciona el monitoreo de cobertura curricular como beneficio, pero no lo detalla como entregable del alcance inicial. Mantener como candidato y validar su inclusión y reglas de cálculo con el Product Owner.
Nota de alcance y planificación: HU04 (adaptación individual de evaluaciones) y HU10 (asistente de carga masiva) no se incluyen en esta versión porque no están definidos como entregables del alcance inicial. HU12 se ajusta a control de acceso por rol e interfaz interna; no contempla arquitectura multi-institución, expresamente fuera de alcance. HU06, HU08 y HU11 quedan como candidatos sujetos a validación del Product Owner. HU16 y HU17 son historias técnicas derivadas del alcance de la visión. Las prioridades y los puntos de esfuerzo son estimaciones iniciales; el estado se indica como “Vacío” y el Sprint como “Por definir”, ya que las fuentes no establecen una planificación aprobada.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.