Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

Informe parcial con corte en semana 10. Resume el avance documentado y las evidencias disponibles a la fecha.

| Resumen de avance proyecto APT | Corte de avance: semana 10. Este documento corresponde al avance parcial de la Fase 2. A esta fecha se documentó la evolución de EduGestor a Innova Gestor, se acotó el alcance a una prueba de concepto para un establecimiento y se definieron tres asistentes RAG. El avance respaldado en Drive se concentra en visión, alcance e historias priorizadas. El Product Backlog todavía muestra 15 historias con estado “Vacío” y sprint “Por definir”. Por eso, los documentos disponibles no permiten confirmar el cierre de historias, el avance por sprint ni el cumplimiento de los criterios de aceptación. La base de código local contiene módulos de IA; falta incorporar una demostración y resultados verificables a la carpeta de evidencias. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo vigente: consolidar una prueba de concepto monolítica para una institución, integrada con EduGestor, que reduzca la carga docente mediante tres asistentes RAG: curricular (borradores de evaluación alineados a OA, acotado a una asignatura y dos niveles), académico (resúmenes con cifras calculadas por el backend) y documental (ayuda basada en manuales y reglamentos). La aprobación docente se mantiene como requisito y el desarrollo utiliza datos sintéticos. |
| Metodología | El trabajo se organiza con enfoque ágil: visión de producto, historias de usuario, criterios de aceptación, prioridad y estimación inicial. El uso de Scrum está planificado, pero el backlog no identifica sprint ni estado de ejecución para sus 15 historias; por tanto, aún no se puede reconstruir un ciclo de sprint con fechas, tablero y resultado. |
| Evidencias de avance | Evidencia documental revisada y vinculada: • Análisis del Caso y Visión del Proyecto (alcance, solución y criterios). • Product Backlog InnovaGestor (historias priorizadas; estados y sprints sin actualizar). • Plantilla Historias Usuario (debe alinearse con el alcance vigente). • Guía de Fase 1 (referencia del plan y cronograma inicial). Las cuatro reflexiones individuales son evidencias separadas: una está respondida y tres siguen en blanco. En la carpeta de sistema/aplicación/base de datos no se encontró video o demostración funcional, ERD, script SQL, resultados de pruebas ni artefactos de seguimiento Scrum. Esta ausencia indica evidencia pendiente en Drive; no demuestra por sí sola que no exista trabajo local. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Los estados consignados reflejan el respaldo disponible al corte. Cuando una evidencia no está en Drive, se marca pendiente y se solicita confirmación del equipo antes de afirmar el estado del desarrollo. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y diseño | Actualizar visión y alcance | Visión + guía F1 | Hasta semana 10 | Equipo APT | Una institución; tres RAG | Ajustada | Excluir multi-institución; piloto curricular acotado. |
| Ingeniería de requisitos | Refinar backlog e historias | Backlog + plantilla HU | Hasta semana 10 | Equipo APT | 15 historias; estado Vacío; sprint Por definir | En curso | Alinear historias; asignar responsable y sprint. |
| Desarrollo e IA | Integrar asistentes RAG | Código Django; datos sintéticos | Hasta semana 10 | Equipo APT | Hay módulos IA locales; falta demo en Drive | En curso | Demostrar criterios y vincular evidencia a historias. |
| Datos y BBDD | Validar persistencia; adjuntar ERD y SQL | PostgreSQL; Docker; migraciones | Por calendarizar | Equipo APT | HU16: Vacío; ERD/SQL no adjuntos | No iniciado | Registrar migraciones y cargar ERD y script SQL. |
| Calidad de software | Registrar pruebas y medir TCI | HU17; datos sintéticos | Por calendarizar | Equipo APT | HU17: Vacío; sin resultados adjuntos | No iniciado | Probar criterios; medir TCI tras 10 evaluaciones. |
| Gestión ágil | Registrar sprints y ceremonias | Backlog; tablero Scrum | Sin sprint asignado | Equipo APT | Sin tablero, burndown, daily ni retrospectiva en Drive | No iniciado | Calendarizar sprint y guardar registros de avance. |
| Comunicación del equipo | Completar diarios Fase 2 | Cuatro diarios individuales | Corte semana 10 | Integrantes | 1 de 4 respondido; 3 en blanco | En curso | Completar y subir los tres diarios faltantes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

A continuación se analizan los factores, ajustes de alcance y actividades que requieren seguimiento para el próximo corte.

Factores facilitadores y dificultades Facilitadores: la visión actual delimita los usuarios, los tres asistentes RAG y la aprobación docente; el backlog incorpora prioridades, estimaciones y criterios de aceptación. El repositorio local conserva la base Django y módulos de IA, lo que permite continuar el desarrollo. Dificultades: el backlog no registra estados ni sprints; los artefactos de aplicación y base de datos no están en la carpeta de evidencias; tres diarios individuales siguen vacíos. La guía de Fase 1 describe un semestre de 10 semanas, pero su cronograma enumera S1-S18 y traslapa Fase 2 y Fase 3; hace falta homologar semanas y sprints antes de afirmar retrasos por fecha. También debe unificarse la meta de ahorro de tiempo: la visión menciona 50%-70% en el texto de impacto y 50%-60% en la tabla KPI. La TCI aún requiere evidencia de al menos 10 evaluaciones aprobadas y una corrección promedio menor o igual al 20%. Acciones: confirmar con el equipo los estados reales, asignar responsables y sprints, ajustar el calendario y la meta KPI, y subir los artefactos técnicos y registros que respalden el avance.

Actividades ajustadas o eliminadas Se ajustó el alcance respecto de Fase 1: la prueba de concepto se concentra en una institución y una arquitectura monolítica. Se deja fuera la operación multi-institución y el aislamiento entre colegios para reducir complejidad y enfocar el trabajo en los asistentes RAG. El piloto curricular se limita a una asignatura y dos niveles; se mantienen los datos sintéticos durante el desarrollo y la aprobación docente obligatoria. HU04 (versiones adaptadas) y HU10 (asistencia para cargas masivas) están fuera del alcance vigente. HU12 se redefine como acceso mediante herramientas internas validadas por rol. HU06, HU08 y HU11 requieren decisión del Product Owner antes de comprometerse. El cronograma y la meta KPI se dejan como ajustes pendientes de formalización: la guía inicial no permite mapear de forma consistente la semana 10 a un sprint, y las dos metas de ahorro de tiempo difieren.

Actividades que no se han iniciado o están retrasadas según la evidencia disponible No se puede fechar retrasos por sprint porque el backlog mantiene “Por definir”. Para el siguiente corte, completar el plan con responsables, sprint, fechas y estado real de cada historia. Pendiente de adjuntar a Drive: Impact Mapping y User Story Mapping; Sprint Backlog y Scrumboard; Burndown; actas de Daily Meeting y registro de impedimentos; Sprint Review y Retrospective; video o demostración funcional; ERD y script SQL; resultados de pruebas funcionales y de seguridad. Estrategia: generar o recuperar cada evidencia y vincularla a las historias y criterios de aceptación que demuestra. Pendiente individual: completar los tres diarios Fase 2 que están en blanco. El informe queda abierto como avance de semana 10; la validación del equipo sobre estados, responsables y fechas debe incorporarse en la siguiente revisión.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.